Metodología incremental

Aprueba Administración

Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone PTY4614 · Sección 004D

Institución: Duoc UC

Fecha de referencia: 30 de octubre de 2026

El equipo desarrolla el módulo de pagos y suscripciones sobre la plataforma recibida de Alloxentric. El trabajo se organiza en cinco incrementos con actividades de análisis, diseño, construcción y evaluación. Esta entrega registra el avance disponible y las brechas para el desarrollo posterior.

# Organización del trabajo

La metodología aplicada es incremental. Los incrementos pueden superponerse cuando sus dependencias lo permiten. I3 e I4 se trabajaron conjuntamente para la demostración de contratación con Stripe en modo de pruebas del 7 de octubre de 2026. La existencia de una demostración no acredita el cierre integral del módulo.

Sebastián Araya se ocupa del análisis funcional, validación e integración; César Garrido aporta diseño técnico y datos; Thiare Gómez participa en gestión, documentación formal y mockups. La programación del MVP fue compartida. La autoría de cada evidencia se toma de su registro, sin atribuir automáticamente una ejecución al responsable de una tarea planificada.

# Incrementos y estado observado

| Incremento | Planificación | Estado al 30 de octubre |
| --- | --- | --- |
| I1 Levantamiento y modelo base | Semanas 1 a 4, del 13-08 al 09-09 | Documentación de requisitos, diseño y gestión disponible. Su entrega no acredita la implementación de todas las funciones. |
| I2 Gestión de planes | Semanas 4 a 6, del 03-09 al 23-09 | Parcial. Catálogo consultado; creación, eliminación, publicación y cambios de precio no están habilitados o no cuentan con prueba suficiente. DP12–DP15 bloqueados y DP16 parcial. |
| I3 Checkout y suscripción | Semanas 7 a 9, del 24-09 al 14-10 | Parcial. Contratación mensual y anual, rechazo, cambios, cancelación programada y reactivación documentados. Acceso por M2 e Historia sin validación completa por dependencia externa. |
| I4 Integración con Stripe | Semanas 10 a 13, del 15-10 al 11-11 | Parcial. Eventos, facturas y persistencia observados. Ciclo de suscripción limitado por relojes distintos; concurrencia, recuperación, auditoría y rendimiento no están íntegramente acreditados. |
| I5 Cierre y entrega final | Semanas 14 a 16, del 12-11 al 02-12-2026. | Pendiente como cierre del producto. La evaluación y documentación del avance de Fase 2 están realizadas con los límites disponibles. No consta aceptación final de Alloxentric. |

El incremento I5 corresponde al cierre técnico y las pruebas integrales planificadas para las semanas 14 a 16. La Fase 3 de cierre académico se planifica por separado para las semanas 17 y 18, del 03-12 al 16-12-2026, según el calendario interno de la Gantt. Estas fechas son estimaciones del equipo y no sustituyen los plazos oficiales de la asignatura.

# Seguimiento y evidencias

Las actas ACTA-01 a ACTA-07 registran reuniones entre el 2 de septiembre y el 14 de octubre. ACTA-02 a ACTA-07 se identifican como reconstrucciones posteriores. No se recibieron nuevas actas después del 14 de octubre ni feedback o correcciones nuevas de Alloxentric. Las reuniones internas semanales eran una previsión; no se presentan como realizadas sin actas.

La Carta Gantt contiene las actividades y fechas previstas. Los estados de avance registran cortes sucesivos; EA-04 corresponde al 30 de octubre. El inicio del proyecto es el 13-08-2026 y el calendario comprende 18 semanas. Las diferencias entre semanas académicas y calendario del equipo se mantienen identificadas sin inventar una fecha de entrega confirmada.

Los repositorios indicados por el equipo son aprueba_student_web y aprueba-admin. La documentación de organización menciona feature/stripe-mvp y ramas por integrante. Esa declaración no prueba por sí sola qué revisión estaba desplegada en cada captura; la versión de cada ensayo se identifica en su registro.

# Evaluación de la versión disponible

57 casos principales: 30 aprobados, 17 parciales, 2 fallidos, 7 bloqueados y 1 no ejecutado.

| Paquete | Casos | Aprobados | Parciales | Fallidos | Bloqueados | No ejecutados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagos | 25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Interfaz | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Datos y permisos | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |

Las 18 comprobaciones EX, los intentos sucesivos y los ensayos auxiliares se informan aparte para no duplicar los 57 casos. Las pruebas sobre módulos originales ejecutadas localmente conservan su alcance de entorno; los candidatos modificados no sirven para aprobar el proyecto actual.

Los resultados muestran compras y consultas operativas junto con defectos y validaciones incompletas. La vista móvil corresponde a emulación web, no a una aplicación nativa ni a un teléfono físico. La apertura de Stripe mediante Enter está confirmada por Sebastián y no acredita accesibilidad completa.

# Alcance de Fase 2 y trabajo posterior

La Fase 2 presenta el estado del módulo al 30 de octubre de 2026. Los resultados describen lo comprobado y sus límites; no representan una certificación del producto completo. Los requisitos originales permanecen dentro del alcance aunque su implementación o validación esté pendiente. Las ampliaciones sin confirmación de Alloxentric se identifican como propuestas.

El cierre de la evaluación documental no equivale a aprobación funcional. Los casos fallidos, parciales, bloqueados y no ejecutados mantienen su estado y causa. Las nuevas implementaciones y su validación corresponden a entregas posteriores.

El seguimiento funcional comprende catálogo, acceso por materias, transición temporal de beneficios, auditoría por intento, notificaciones, rendimiento y compatibilidad. La corrección del código y las nuevas ejecuciones se planifican para una versión posterior; no se cambian reglas de negocio para obtener pruebas favorables.

# Fuentes

Actas_de_reunión.docx; Estados_de _avance.docx; Plan_de_proyecto_APT.docx; Carta_Gantt_Proyecto.xlsx; ../Plan de pruebas/Plan_de_pruebas.docx; ../Resultados de las pruebas/Resultados_de_pruebas.docx y los libros de casos de Pagos, Interfaz y Datos y permisos.