# Estados de avance

Aprueba Administración

Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone PTY4614 · Sección 004D

Institución: Duoc UC

Fecha de referencia: 30 de octubre de 2026

Los estados de avance reúnen los antecedentes reportados por el equipo, los acuerdos y las evidencias de cada corte. Los registros históricos mantienen su fecha; el resultado del avance de Fase 2 se presenta en EA-04.

## 1. Marco de seguimiento

### Fases de la asignatura

| Fase | Semanas | Objetivo | Hito evaluado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición del Proyecto APT | 1 a 4 | Definir problema, alcance, requisitos y planificación | Presentación inicial de semana 4, con exposición grupal de 15 minutos. |
| Fase 2: Desarrollo | 5 a 16 | Construcción incremental y documentación técnica | Según guía |
| Fase 3: Cierre | 17 y 18 | Consolidación, informe final y presentación | Según guía |

### Incrementos definidos para el módulo de pago

El módulo se documenta en incrementos, cada uno con valor entregable por sí mismo:

| Incremento | Contenido | Fase objetivo |
| --- | --- | --- |
| I1 Levantamiento de información y modelo base | Documentación del módulo: requerimientos IEEE 830 e historias de usuario, casos de uso, stakeholders, diagrama de clases, diagramas de actividad, modelo de base de datos, mockups, documentación formal, plan del proyecto | Fase 1 |
| I2 Gestión de planes | Revisión funcional del constructor de planes, frontend y backend, crear, editar y eliminar planes, límites de uso y badges por acción | Fase 2 |
| I3 Checkout y suscripción | Flujo completo de checkout en modo simulado, creación de sesión, confirmación, activación de la suscripción y generación de factura | Fase 2 |
| I4 Integración con Stripe | Reemplazo de la simulación por integración real, sincronización de precios, checkout vía SDK de Stripe y validación de firma del webhook | Fase 2 |
| I5 Cierre, pruebas y entrega | Pruebas del flujo completo (creación de plan, cambio de precio, suscripción, pago y factura), consolidación y entrega final | Fase 3 |

### Semáforo de estado

| ## Estado | ## Criterio |
| --- | --- |
| En regla | ## Avanza según lo planificado |
| En riesgo | ## Hay atraso o dependencia sin resolver, pero es recuperable en la semana |
| Crítico | ## Compromete un hito evaluado; requiere replanificación o escalamiento |
| No iniciado | ## Aún no corresponde según la planificación |

## 2. Estados de avance registrados

Orden cronológico inverso: la semana más reciente queda primero.

## EA 04 Estado del avance al 30 de octubre de 2026

Registro documental del corte, sin una nueva reunión ni aceptación formal de la empresa. Se mantienen los responsables y las estimaciones iniciales. El cierre corresponde a evaluación y documentación, no a implementación ni aprobación funcional.

57 casos principales: 30 aprobados, 17 parciales, 2 fallidos, 7 bloqueados y 1 no ejecutado. Pagos: 11 aprobados, 13 parciales y 1 no ejecutado. Interfaz: 9 aprobados, 3 parciales, 2 fallidos y 2 bloqueados. Datos y permisos: 10 aprobados, 1 parcial y 5 bloqueados. EX, tiempos HTTP y escenarios locales se contabilizan aparte.

En Stripe de prueba se observaron renovación, fallo de cobro, recuperación y cancelación al final del período. Firestore documenta el estado final cancelado. La transición temporal de acceso y su auditoría completa no están acreditadas. Los ensayos de variantes de código no se incluyen en los resultados del proyecto actual.

La evaluación del avance está documentada hasta los límites disponibles. El catálogo no habilitado, la matriz completa de roles y las validaciones integrales permanecen en seguimiento funcional futuro.

El plan de todas las pruebas comprende todas las materias. M2 e Historia conservan validación funcional pendiente por contenido o código de otro equipo. No se agregan días de gracia sin confirmación.

Los documentos del avance, incluidos los tres diarios, están disponibles. La carga académica y el respaldo remoto no están acreditados por estas evidencias.

Fuentes del corte: libros de Pagos, Interfaz y Datos y permisos; ../Plan de pruebas/Plan_de_pruebas.docx y ../Resultados de las pruebas/Resultados_de_pruebas.docx.

## EA 03 Estado documental al 29 de octubre de 2026

Fase 2, avance de semana 12. Estado: documentación recibida y consolidada, con pruebas y verificaciones pendientes. Registro elaborado a partir de archivos; no corresponde a una reunión nueva ni a una aprobación de la empresa.

Pagos: 25 casos; 8 aprobados, 4 parciales y 13 no ejecutados. PG20 incorpora como evidencia parcial el cambio directo aprobado EX17 de César; falta acceso por materias. Los tres antecedentes históricos se conservan aparte.

Interfaz: 16 casos; 4 aprobados, 7 parciales, 2 fallidos, 2 bloqueados y 1 no ejecutado. Las combinaciones de navegador no son casos adicionales; IF16 requiere zoom real al 200 %.

Al 29-10-2026 se habían recibido requerimientos, casos de uso, actividades, modelo de datos, clases y el libro de Datos y permisos. En ese corte permanecían pendientes las compras anuales, el acceso por M2/Historia, renovación y vencimiento, concurrencia y recuperación de eventos, rendimiento, autorización entre cuentas, catálogo y compatibilidad/accesibilidad. El balance del 30-10-2026 se presenta en EA-04 y en ../Resultados de las pruebas/Resultados_de_pruebas.docx.

| Área | Realizado al corte | Pendiente |
| --- | --- | --- |
| Gestión y diseño recibido | Revisión de gestión, interesados, mockups, metodología y documentos técnicos de César. | Documentos recibidos; mantener sus límites y trazabilidad. |
| Pruebas | Informe consolidado con los tres paquetes y cortes históricos separados. | Ejecutar cobertura restante y resolver/confirmar hallazgos D-01 a D-03. |
| Entrega académica | Guía grupal y diarios disponibles. | Entrega exclusivamente en español, según indicación docente confirmada por Sebastián el 29-10-2026. CGD04 no aplica. Respaldo en Git no comprobado. |

### EA - 02 - Semana 10 (15-10 al 21-10)

| ## Campo | ## Detalle |
| --- | --- |
| Fase | ## Fase 2 |
| Incremento en curso | ## IN 3 Checkout y suscripción e IN 4 Integración con Stripe (desarrollo conjunto) |
| Estado general | ## En riesgo (propuesta; confirmar con el equipo) |
| Acta asociada | ## ACTA-07 (reunión del 14-10-2026) |

Avance por integrante

| Integrante | Comprometido para esta semana | Realizado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Rama individual y, desde el 12-10-2026, revisión y creación de los documentos de plan de pruebas, casos y resultados de prueba del avance. Rama: feature/stripe-backend-review. | Trabajo de su rama individual terminado (implementaciones hasta el 07-10-2026). Desde el 12-10-2026, revisión y creación de los documentos de plan de pruebas, casos de prueba y resultados de esta entrega. | En regla |
| César Garrido | Rama individual y, desde el 12-10-2026, revisión y creación de los documentos de plan de pruebas, casos y resultados de prueba del avance. Rama: feature/stripe-admin-billing. | Trabajo de su rama individual terminado (implementaciones hasta el 07-10-2026). Desde el 12-10-2026, revisión y creación de los documentos de plan de pruebas, casos de prueba y resultados de esta entrega. | En regla |
| Thiare Gómez | Rama individual y, desde el 12-10-2026, revisión y creación de los documentos de plan de pruebas, casos y resultados de prueba del avance. Rama: feature/stripe-student-ui. | Trabajo de su rama individual terminado (implementaciones hasta el 07-10-2026). Desde el 12-10-2026, revisión y creación de los documentos de plan de pruebas, casos de prueba y resultados de esta entrega. | En regla |

Avance observado al corte: Al 21-10-2026, el módulo de pagos y suscripciones cuenta con 19 implementaciones históricas (E1_T1 a E1_T19, hasta el 07-10-2026) y 2 validaciones del 21-10-2026: CP02 (compra inicial rechazada: sin membresía pagada, plan free y cuota 10) y CP03 (cambio de Ciencias mensual a all con cobro rechazado: se conservó uni/Ciencias y la práctica; all se aplicó tras pagar USD 4). Desde el 12-10-2026 se revisan y crean los documentos de plan de pruebas, casos de prueba y resultados de esta entrega.

Implementado, probado y desplegado: implementado: las 19 fichas históricas (catálogo de planes, Checkout, webhooks con firma, control de duplicados, acceso y cuota según plan, Portal del cliente, Mi plan, acceso pagado ante cambio fallido, medio de pago, protección administrativa y consulta de facturación, entre otras); probado: CP02 y CP03 (21-10-2026) y CP11 previo (07-10-2026, reenvío de webhook); desplegado: aplicaciones y API en Vercel con configuración de Firebase (E1_T3), sin que las pruebas del 21-10 hayan identificado la versión publicada (E2_T8).

Documentación disponible al 21-10-2026: informe del MVP al 20-10-2026, informe de evidencias, fichas técnicas para CoreStream del 21-10-2026 y documentos de gestión. El plan de pruebas, los casos y los resultados de Fase 2 estaban en elaboración en ese corte histórico.

Dificultades y bloqueos

| Dificultad | Impacto | Acción tomada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de plan con cobro rechazado (CP03, 21-10-2026): la factura de USD 4 quedó pendiente y no se liquidó al restaurar la tarjeta; solo el pago posterior aplicó el plan all. | Medio | Se conservó el acceso pagado uni/Ciencias durante el fallo (E1_T10); se pagó la factura y se registró el estado final (E2_T2). La matriz de roles, cuotas y eventos sigue pendiente (E2_T5). | No registrado en los antecedentes disponibles |
| La edición de precios y su sincronización con Stripe no están implementadas en el MVP actual (E1_T20); dependen además de un contrato de datos compartido con otros equipos (observación de dependencia). | Alto | Se mantiene abierta como brecha en las fichas y en el informe del MVP; no se declara cerrada. | No registrado en los antecedentes disponibles |
| Las pruebas del 21-10-2026 no identificaron el commit publicado en el despliegue del alumno (E2_T8). | Medio | Registrar la versión desplegada y contrastarla con la revisión dec2868. Las correcciones de código y su publicación corresponden al desarrollo posterior. | No registrado en los antecedentes disponibles |
| La revisión del MVP por parte de la empresa no tiene respuesta registrada al corte (observación de dependencia; no es una tarea de la empresa). | Medio | Se entregaron los accesos el 07-10-2026 y se mostró el avance el 14-10-2026; se mantiene como observación. | Todo el equipo |

Compromisos para la próxima semana

| Integrante | Compromiso | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Entregar actas, estados de avance, interesados, resolución de conflictos, plan del proyecto y metodología del avance. | 29-10 |
| Sebastián Araya | Completar el plan de pruebas, los casos de prueba y los resultados de esta entrega | 29-10 |
| César Garrido | Completar el plan de pruebas, los casos de prueba y los resultados de esta entrega | 29-10 |

Evidencias: ACTA-05, ACTA-06 y ACTA-07 (Actas de reunión); fichas técnicas para CoreStream del 21-10-2026 (E1_T1 a E1_T19, E2_T1 y E2_T2, E1_T20 a E1_T22 y E2_T3 a E2_T9 abiertas); casos y resultados CP02 y CP03 del 21-10-2026 y CP11 del 07-10-2026; informe del MVP al 20-10-2026 e informe de evidencias; plan de pruebas, casos y resultados de esta entrega, en elaboración.

### EA - 01 - Semana 4 (07-09 al 10-09)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fase | Fase 1 |
| Incremento en curso | IN 1 Levantamiento de información y modelo base |
| Estado general | ## En riesgo |
| Acta asociada | ACTA-01 |

Avance por integrante

| Integrante | Comprometido para esta semana | Realizado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Requerimientos IEEE 830/HU, casos de uso, diagrama de actividad | Documento de requerimientos e historias de usuario revisado. Diagramas de casos de uso elaborados. Diagramas de actividad en elaboración y preparación de su documento de evidencia. | ## En riesgo |
| César Garrido | Diagrama de clases, modelo de base de datos, stakeholders | Diagrama de clases, modelo de base de datos y documentación de stakeholders terminados. | ## En regla |
| Thiare Gómez | Documentación formal. mockups, plan de proyecto (metodología) | Mockup, Documentación formal, plan del proyecto terminados. | ## En regla |

Dificultades y bloqueos

| Dificultad | Impacto | Acción tomada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| La empresa colaboradora (Alloxentric) entregó el contenido completo del proyecto y la asignación del módulo (pasarela de pago y suscripción) recién entre el 28 y el 31 de agosto, lo que retrasó el inicio de la Documentación Formal. | Medio | Se priorizó el levantamiento de la información ya disponible y se ajustó el cronograma del Plan de Proyecto mientras se esperaba la confirmación final de la empresa. | Thiare Gómez |
| No existía una guía de estilo o sistema de diseño formal de Alloxentric para construir los mockups de la vista "Planes y productos". | Bajo | Se diseñaron los mockups tomando como referencia la interfaz ya existente de la plataforma, para mantener consistencia visual con el resto del sistema. | Thiare Gómez |
| El plan de desarrollo de Alloxentric describe Scrum y diez sprints semanales. El equipo organiza la documentación y el seguimiento académico mediante una metodología incremental. | Medio | El trabajo del equipo se organiza en cinco incrementos. Las prácticas de Scrum descritas por la empresa no se consideran ejecutadas por el equipo sin evidencia. | Thiare Gómez |

Compromisos para la próxima semana

| Integrante | Compromiso | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Iniciar Incremento 2: Gestión de planes | 17-09 |
| César Garrido | Iniciar Incremento 2: Gestión de planes | 17-09 |
| Thiare Gómez | Iniciar Incremento 2: Gestión de planes | 17-09 |

Evidencias: Carta Gantt del Proyecto , EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), Actas de Reunión, Estados de Avance, Plan de Proyecto, Mockups

## 3. Resumen histórico de EA-01

Resumen del corte histórico de la semana 4.

| Entregable | Responsable | Estado | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación formal | Thiare Gómez | ## En regla | 10-09-2026 |
| Mockups | Thiare Gómez | ## En regla | 10-09-2026 |
| Plan del proyecto (metodología) | Thiare Gómez | ## En regla | 10-09-2026 |
| Requerimientos IEEE 830 / HU | Sebastián Araya | ## En riesgo | 10-09-2026 |
| Diagrama de casos de uso | Sebastián Araya | ## En riesgo | 10-09-2026 |
| Diagrama de actividad | Sebastián Araya | ## En riesgo | 10-09-2026 |
| Diagrama de clases | César Garrido | ## En regla | 10-09-2026 |
| Modelo de base de datos | César Garrido | ## En regla | 10-09-2026 |
| Documentación de stakeholders | César Garrido | ## En regla | 10-09-2026 |
| Actas de reunión | Compartido | ## En regla | Continuo |
| Estados de avance | Compartido | ## En regla | Continuo |
| Resolución de conflictos | Compartido | ## En regla | Continuo |

La tabla registra el estado histórico de EA-01, correspondiente a la semana 4. EA-02 corresponde al 21-10-2026; el balance del 30-10-2026 se presenta en EA-04. Los estados no representan porcentajes de desarrollo.

## 4. Registro de riesgos del proyecto

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso de la empresa colaboradora (Alloxentric) en entregar definiciones o contenido del módulo | Media | Alto | Ajustar el orden de las tareas que no dependieran de esa entrega mientras se esperaba | Cerrado (la empresa entregó el contenido y asignó el módulo entre el 28 y el 31 de agosto) |
| R2 | Cambios en el modelo de datos compartido con otros subequipos de Aprueba Administración | Media | Alto | Coordinar cualquier cambio compartido antes de implementarlo; versionar el modelo de datos | Vigente |
| R3 | Dificultades técnicas en la integración con la API de Stripe (checkout, webhooks, validación de firma) | Media | Alto | Probar tempranamente en modo sandbox; reservar margen adicional dentro del Incremento 4 | Vigente (al 21-10-2026, la integración con Stripe en modo de pruebas está en curso junto con el Incremento 3) |
| R4 | Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo | Baja | Medio | Redistribuir tareas entre los demás integrantes; mantener la documentación de avance al día | Vigente |
| R5 | Cambios de alcance o requerimientos de último minuto | Baja | Alto | Congelar el alcance validado por el docente guía, cualquier cambio pasa por control de cambios | Vigente |

EA-01 y EA-02 son antecedentes fechados. Las menciones a CP11 y prácticas de Scrum no cuentan con comprobación primaria en este conjunto. La metodología documentada para el avance es incremental; la recuperación de pago acredita facturación dentro de su recorrido, sin cobertura completa de acceso por materia.