# Plan de proyecto APT

Aprueba Administración

Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone PTY4614 · Sección 004D

Institución: Duoc UC

Fecha de referencia: 30 de octubre de 2026

# Introducción

## Contexto general

Aprueba administración es una plataforma freemium (móvil y web) de práctica intensiva para estudiantes que rinden exámenes estandarizados de admisión universitaria, con mercado inicial en Chile (PAES) y expansión proyectada al Reino Unido (UCAT, LNAT, A-Levels). El alumno accede gratis a un flujo diario de preguntas con desbloqueo progresivo a cambio de sus datos (10 preguntas diarias de base, hasta 20 con las bonificaciones previstas), y puede suscribirse a un plan de bajo costo (US$1 al mes por una prueba y US$5 al mes por todas las pruebas) para continuar practicando sin restricciones.

## Problema a resolver

El módulo de planes y el flujo de checkout existían en la situación inicial recibida en un estado funcional pero simulado, un administrador podía crear y configurar planes, y un alumno podía “suscribirse”, pero no había una pasarela de pago real detrás, el cobro se simulaba y se confirmaba manualmente. Esto impedía que la empresa cobrara efectivamente a sus usuarios, ajustara precios de forma auditable o midiera ingresos reales.

## Propósito del plan de proyecto

Este documento establece cómo el equipo planificará, organizará, ejecutará, controlará y cerrará el trabajo necesario para validar la gestión de planes ya existente y completar el flujo de pago con Stripe en modo de pruebas, aplicando una metodología de desarrollo incremental. El detalle completo del problema, los objetivos y el alcance del proyecto se desarrolla también en el documento de Documentación formal, aquí se presenta el mínimo contexto necesario para entender la planificación que sigue.

# Descripción del proyecto

## Justificación

El proyecto combina un problema de negocio real el cual es monetizar una plataforma freemium, con un desafío técnico concreto que es integrar una pasarela de pago y gestionar las suscripciones, ambos relevantes para el ejercicio profesional. Se trabaja sobre una base de código real de la empresa Alloxentric, lo que exige respetar un modelo de datos y un contrato de API ya definidos, en lugar de diseñar una solución desde cero.

## Objetivo general

Implementar una solución para la gestión de pagos y suscripciones de Aprueba, utilizando Stripe en modo de pruebas, que permita a los estudiantes realizar la contratación de planes, mantener un registro persistente de las operaciones y proporcionar al equipo administrativo herramientas para su consulta y seguimiento, con el propósito de centralizar y mejorar la gestión de las suscripciones y pagos de la empresa, dentro de las 18 semanas planificadas.

## Objetivos específicos

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de pago y suscripción.

- Documentar el modelo de datos y la lógica de negocio ya implementados (gestión de planes, checkout simulado).

- Completar la integración con Stripe en modo de pruebas, sincronizando precios y validando pagos vía webhook.

- Entregar documentación de diseño y gestión exigida, aplicando una metodología de desarrollo incremental.

## Alcance

Este proyecto no abarca la aplicación del alumno en su totalidad, ni el resto de los módulos de Aprueba Administración (Resumen, Sponsors, Operativa, Usuarios y soporte, Tutores, Contenido). Se limita a:

- La vista de “Planes y productos” de la consola de administración: creación, edición y retiro/archivo de planes (los planes con historial se retiran o archivan; sus operaciones no se borran), límites de uso y badges por acción.

- El flujo de checkout y suscripción del alumno: creación de sesión de pago, confirmación, activación de la suscripción y generación de factura.

- La integración con Stripe en modo de pruebas para la sincronización de precios y el procesamiento de pagos.

Quedan fuera del alcance: la moderación de contenido, la gestión de sponsors, el monitoreo operativo de la infraestructura y el marketplace de tutores, por corresponder a otros subequipos del proyecto Aprueba Administración.

## Limitaciones y supuestos

- Limitaciones:

  - El equipo trabaja sobre una arquitectura, modelo de datos y contrato de API ya definidos

  - La integración con Stripe se implementa y valida en modo de prueba (test mode), no en producción

Las funcionalidades descritas en este plan son propuesta de alcance; solo se consideran validadas las que cuentan con resultados y evidencia en los casos y resultados de pruebas.

- Supuestos:

  - Se mantiene acceso al código y documentación del proyecto durante todo el semestre.

  - Cualquier cambio al modelo de datos compartido se coordina con el resto del equipo de Aprueba Administración.

# Metodología de desarrollo

## Qué es la metodología incremental

El desarrollo incremental construye el sistema dividiéndolo en partes funcionales llamadas incrementos, cada uno se analiza, diseña, implementa y prueba antes de integrarse a lo ya construido, entregando una versión del sistema cada vez más completa.

## Por qué es adecuada para este proyecto

Parte de la funcionalidad de este módulo (gestión de planes, checkout simulado) ya existe y funciona, mientras que otra parte (la integración con Stripe) es trabajo nuevo con mayor incertidumbre técnica. La metodología incremental permite validar y documentar primero lo que ya funciona, y aislar el trabajo nuevo y más incierto en incrementos posteriores, sin bloquear el avance del resto del módulo.

La metodología aplicada y documentada por el equipo es incremental. La coordinación externa se registra por separado; no se atribuyen prácticas de Scrum sin evidencia de su uso.

## Cómo se aplicará durante el desarrollo

El proyecto se divide en cinco incrementos (apartado Incrementos), cada uno con su propio ciclo de análisis, diseño, desarrollo (cuando corresponda) y pruebas. Las actividades pueden superponerse, pero cada incremento se cierra cuando se comprueba su entregable; cada uno se construye sobre el anterior sin modificar su comportamiento ya validado.

# Organización del proyecto

En la siguiente tabla se visualiza la organización que tendrá el equipo:

| Responsable | Enfoque |
| --- | --- |
| Sebastián Araya | Requisitos y validación funcional |
| César Garrido | Diseño técnico y datos |
| Thiare Gómez | Gestión, documentación formal y mockups |

# Incrementos

A continuación se detallan los 5 incrementos del proyecto y sus tareas principales (ver Anexo B: EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)), con la representación gráfica de esta misma descomposición).

- Incremento 1: Levantamiento de información y modelo base

  - Objetivo: entender y documentar lo que ya existe, dejando la base de análisis, diseño y gestión sobre la que se apoyan los incrementos siguientes.

    - Documento Requerimientos funcionales y no funcionales IEEE 830 e Historias de usuario.

    - Diagramas de casos de uso

    - Documentación de stakeholders

    - Diagrama de clases

    - Diagramas de actividad

    - Modelo de base de datos

    - Mockups

    - Documentación formal

    - Plan de proyecto (metodología).

    - Actas de reunión.

    - Estados de avance

    - Resolución de conflictos

  - Entregable demostrable: todos los documentos anteriores, revisados y validados por el equipo.

Estado al 30-10-2026: documentación de análisis, diseño, gestión y pruebas disponible. Su entrega no acredita que todos los requisitos estén implementados o aprobados.

- Incremento 2: Gestión de planes

  - Objetivo: dejar validado el constructor de plan ya existente.

    - Revisión funcional del constructor de planes (frontend y backend): crear, editar y retirar/archivar planes, límites, badges por acción

  - Entregable demostrable: vista de planes documentada y probada, con mockups.

Estado al corte (30-10-2026): parcial. IF-08-E01 y EV-16 muestran el catálogo; creación, eliminación, publicación y cambios de precio aparecen pendientes de habilitación. No se ejecutó edición ni se comprobó persistencia del catálogo.

- Incremento 3: Checkout y suscripción

  - Objetivo: documentar y validar el flujo de suscripción

    - Flujo completo de checkout: creación de sesión, confirmación, activación de suscripción, generación de factura

  - Entregable demostrable: flujo de checkout documentado. La simulación corresponde a la previsión inicial; el avance actual incorpora contratación mensual y anual con Stripe en modo de pruebas. El estado validado se determina por los casos y resultados adjuntos.

Estado al 30-10-2026: parcial. Hay compras mensuales y anuales, rechazo, cambio, cancelación programada y reactivación documentados. PG07 conserva límites de acceso por M2 e Historia y el ciclo completo mantiene limitaciones temporales y de auditoría.

- Incremento 4: Integración con Stripe

  - Objetivo: reemplazar la simulación por una integración con Stripe en modo de pruebas.

    - Sincronización de precios de planes con Stripe (propuesta; no acreditada al corte).

    - Checkout con Stripe vía SDK y validación de firma del webhook.

  - Entregable demostrable: cobro con Stripe en modo de pruebas de punta a punta, comprobado por los casos y resultados adjuntos.

Estado al 30-10-2026: parcial. Hay evidencia de pagos, persistencia, reentrega real y rechazo de firma. PG14–PG17 mantienen límites de concurrencia, orden, entorno y auditoría. La renovación, los fallos y la cancelación se documentan sin equiparar el reloj de prueba de Stripe al de Aprueba.

- Incremento 5: Cierre, pruebas y entrega

  - Objetivo: consolidar el proyecto y entregar

    - Pruebas de flujo completo (Creación de plan, cambio de precio, suscripción, pago, factura)

  - Entregable demostrable: módulo de pago y suscripción completo, documentado y probado.

Estado al 30-10-2026: evaluación del avance documentada. 57 casos principales: 30 aprobados, 17 parciales, 2 fallidos, 7 bloqueados y 1 no ejecutado. El incremento final permanece pendiente de implementación y validación completa; no consta aceptación empresarial.

# Cronograma

Ajustado a 5 meses proyectados del semestre (18 semanas Agosto-Diciembre)

| Incremento | Semanas | Mes aproximado |
| --- | --- | --- |
| 1-. Levantamiento de información y modelo base | 1-4 | Agosto-Septiembre |
| 2-. Gestión de planes | 4-6 | Septiembre |
| 3-. Checkout y suscripción | 7-9 | Septiembre-Octubre |
| 4-. Integración con Stripe | 10-13 | Octubre-Noviembre |
| 5-. Cierre, pruebas y entrega | 14-18 | Noviembre-Diciembre |

El cronograma parte del 13-08-2026 y comprende 18 semanas. El corte del 30-10-2026 corresponde a la semana 12 del calendario del proyecto. Las semanas académicas indicadas en la pauta deben distinguirse de este calendario.

La planificación detallada del proyecto se presenta mediante una Carta Gantt, la cual permite visualizar la distribución de los cinco incrementos, las actividades principales y su duración durante las 18 semanas estimadas de desarrollo. Esta planificación considera la ejecución progresiva de cada incremento y el desarrollo paralelo de las actividades de gestión y seguimiento del proyecto. La Carta Gantt completa se encuentra disponible en la sección de anexos como Anexo A: Carta Gantt del Proyecto

# Gestión y seguimiento

El equipo mantiene un ciclo de seguimiento continuo durante los 5 incrementos, transversal al avance técnico:

- Reuniones de seguimiento con el docente guía: periódicas, para reportar avances, resolver dudas y validar que el trabajo del subequipo esté alineado con lo exigido por la asignatura.

- Reuniones con la empresa colaboradora (Alloxentric): convocadas cuando se necesite validar requerimientos, contenido del módulo o revisar avances del flujo de pago y suscripción, además de la reunión de kickoff ya realizada.

- Actas de reunión: se registra cada reunión (fecha, asistentes, acuerdos y pendientes), tanto con el docente guía como internas del equipo.

- Estado de avance semanal: al cierre de cada semana se actualiza el estado de las tareas de la Carta Gantt (planificado / en curso / completado), de forma que cualquier atraso se detecte antes de que afecte al incremento siguiente.

Esta gestión y seguimiento corre en paralelo a los 5 incrementos, no solo al final de cada uno, y corresponde a la actividad transversal ya considerada en la Carta Gantt del proyecto.

# Gestión de riesgos

# Riesgos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso de la empresa colaboradora en entregar definiciones o contenido del módulo | Media | Alto | Comunicación proactiva con Alloxentric; ajustar el orden de las tareas que no dependan de esa entrega mientras se espera |
| Cambios en el modelo de datos compartido con otros subequipos de Aprueba Administración | Media | Alto | Coordinar cualquier cambio compartido antes de implementarlo; versionar el modelo de datos |
| Dificultades técnicas en la integración con la API de Stripe (checkout, webhooks, validación de firma) | Media | Alto | Probar tempranamente en modo sandbox; reservar margen adicional dentro del Incremento 4 |
| Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo | Baja | Medio | Redistribuir tareas entre los demás integrantes; mantener la documentación de avance al día para no depender de una sola persona |
| Cambios de alcance o requerimientos de último minuto | Baja | Alto | Congelar el alcance definido en el apartado Alcance una vez validado por el docente guía; cualquier cambio pasa por control de cambios |

# Control de cambios

Los cambios de alcance, plazos o contratos compartidos se registran con motivo, impacto y decisión. Las correcciones documentales ordinarias se realizan sobre una copia versionada. Los cambios que afecten compromisos académicos se comunican al docente; las decisiones propuestas se distinguen de las confirmadas.

# Herramientas y recursos

| Área | Herramienta / recurso |
| --- | --- |
| Control de versiones | Git, sobre el repositorio ya existente del proyecto Aprueba |
| Frontend | React 18 + Vite + React Router |
| Backend | Node.js + Express, con Firebase Admin SDK / Firestore |
| Autenticación | Mecanismo existente de autenticación; detalle sujeto al contraste documentado en requisitos |
| Pasarela de pago | Stripe, en modo de prueba (sandbox) |
| Gestión de tareas y seguimiento | Tablero de tareas del equipo y la Carta Gantt del proyecto |
| Documentación | Procesador de texto y planillas de cálculo para los entregables formales (Documentación Formal, Plan de Proyecto, EDT, Carta Gantt) |
| Comunicación | Correo institucional y videollamada para las reuniones de seguimiento |

# Criterios de éxito y validación

Un incremento se da por exitoso cuando cumple el entregable demostrable definido para él en el apartado Incrementos. A nivel de proyecto, el módulo de pago y suscripción se considera completo cuando:

- El flujo de checkout y suscripción funciona de punta a punta, incluyendo el cobro con Stripe en modo de pruebas (Incremento 4).

- Los casos críticos deben contar con resultados y evidencia; los defectos y bloqueos se registran con su impacto. La aprobación de una revisión de código no equivale a la aprobación de todas las pruebas (Incremento 5).

- La empresa colaboradora Alloxentric valida el resultado final del módulo.

- La documentación de diseño y gestión exigida (requerimientos IEEE 830, diagramas, modelo de datos, mockups, documentación formal, plan de proyecto, EDT y Carta Gantt) está disponible; sus resultados y limitaciones se describen en los registros de Fase 2.

- El docente guía aprueba el avance conforme a la rúbrica de evaluación de cada fase de la asignatura.

# Anexos

Anexo A: Carta Gantt del Proyecto

Archivo: Carta_Gantt_Proyecto.xlsx. Línea base original conservada; seguimiento al 29-10-2026. Los estados expresan evidencia disponible y no equivalen a aprobación integral del módulo.

Anexo B: EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

Archivo: EDT_Proyecto_Aprueba.jpg. Existe una diferencia de semanas de fases con la Gantt que debe confirmarse para la entrega posterior; no se replanifica ese hito en este avance.

Anexo C: Actas de Reunión

Archivo: Actas_de_reunión.docx. Incluye las reuniones registradas hasta el 14-10-2026.

Anexo D: Estados de Avance

Archivo: Estados_de _avance.docx. Incluye los registros históricos y EA-04, correspondiente al corte del 30-10-2026.

# Glosario de términos

Alcance: lo que el proyecto sí incluye (módulo de pagos y suscripciones de Aprueba Administración) y lo que queda fuera.

Objetivo general / específico: el resultado final que busca el proyecto y los resultados parciales que lo hacen posible.

Incremento: porción funcional y entregable del producto. El proyecto tiene cinco, de I1 a I5.

Entregable demostrable: lo que se puede mostrar funcionando al cierre de un incremento.

Estado al corte: situación documentada de cada incremento al 29-10-2026; los antecedentes mantienen sus fechas originales.

Evidencia / Limitación: lo que respalda el avance declarado y lo que todavía no está acreditado.

Stripe en modo de pruebas: pasarela de pago usada con tarjetas y cobros de prueba, sin dinero real.

Checkout: flujo de compra donde el estudiante elige un plan y paga.

Webhook: aviso automático que Stripe envía al sistema cuando ocurre un evento, como un pago o un rechazo.

Riesgo: evento incierto que puede afectar el proyecto, con su probabilidad, impacto y mitigación.

Control de cambios: registro de las modificaciones al plan y su justificación.

Línea base: versión original del plan, conservada para comparar con lo ejecutado.

## Estado del avance al 30 de octubre de 2026

Los documentos de diseño, gestión y pruebas describen la situación disponible para el avance. El cierre de la evaluación documental no equivale a aprobación funcional. Los casos fallidos, parciales, bloqueados y no ejecutados mantienen su estado y causa. Las nuevas implementaciones y su validación corresponden a entregas posteriores.

57 casos principales: 30 aprobados, 17 parciales, 2 fallidos, 7 bloqueados y 1 no ejecutado. Los tres paquetes conservan evidencias y ejecuciones fechadas; su cobertura actual no es un porcentaje de desarrollo del proyecto.

Datos y permisos: 16 casos principales, 10 aprobados, 1 parcial y 5 bloqueados. Las comprobaciones EX se contabilizan aparte. PG22 tiene evidencia delimitada de pago alternativo Link en sandbox; no se declara disponibilidad comercial.

Seguimiento funcional futuro: M2/Historia por dependencia externa, transición integral de acceso al vencer, auditoría durable, rendimiento interno del webhook, avisos financieros sin canal acreditado, operaciones de catálogo no disponibles y compatibilidad/accesibilidad incompleta. Las compras anuales y el ciclo del proveedor ya tienen evidencias; no se exige repetirlos para cerrar el avance.

La planificación de los incrementos se presenta en la Carta Gantt. El cierre documental de Fase 2 no acredita el término de los incrementos funcionales.