## Carta Gantt
Carta Gantt - Proyecto "Aprueba Administracion" - Modulo de pasarela de pago y suscripcion
Duoc UC ¦ PTY4614 - Capstone ¦ Empresa colaboradora: Alloxentric ¦ Docente: Luis Bravo ¦ Equipo: Sebastian Araya Hernandez, Cesar Garrido Trujillo, Thiare Gomez
Fecha inicio Semana 1: | 2026-08-14 |  | Semana actual del proyecto: |  | 4
ACTIVIDAD |  |  | FASES DEL PROYECTO |  |  | DATOS DE PLANIFICACION | [7 empty] | FASE 1 (S1-S4) |  |  |  | FASE 2 (S5-S16) | [11 empty] | FASE 3 (S17-S18)
ID | Incremento | Actividad | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Responsable | Tipo | Sem. Inicio | Sem. Fin | Duracion (semanas) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Primera reunión con la empresa colaboradora (Alloxentric) - kickoff | X |  |  | Todo el equipo | Tarea | 3 | 3 | 1 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | Completado
2 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, diagrama de actividad | X |  |  | Sebastián Araya | Tarea | 1 | 2 | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | Completado
3 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Análisis de la plataforma "Aprueba Administracion" existente | X |  |  | Todo el equipo | Tarea | 1 | 2 | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | Completado
4 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Definición de alcance, objetivos, mockups, planificación (EDT y Carta Gantt), actas de reuniones, estados de avance y resolución de conflictos | X |  |  | Thiare Gomez | Tarea | 2 | 3 | 2 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | Completado
5 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Diseño del modelo de datos y de clases: planes, suscripciones y usuarios + Documentación stakeholder's | X |  |  | Cesar Garrido | Tarea | 2 | 3 | 2 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | Completado
6 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Elaboración de Documentación Formal / Plan de Proyecto | X |  |  | Thiare Gomez | Tarea | 3 | 3 | 1 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | Completado
7 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Hito: entrega Documentacion Formal / Plan de Proyecto | X |  |  | Todo el equipo | Hito | 3 | 3 | 1 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | Completado |  |  | ◆
8 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Elaboración Informe Fase 1 | X |  |  | Todo el equipo | Tarea | 3 | 4 | 2 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | Completado
9 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Preparación y presentación inicial del proyecto | X |  |  | Todo el equipo | Tarea | 4 | 4 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | Completado
10 | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | Hito: presentacion inicial | X |  |  | Todo el equipo | Hito | 4 | 4 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | Completado |  |  |  | ◆
11 | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | Diseño de la arquitectura (módulo pago y suscripción) |  | X |  | Todo el equipo | Tarea | 4 | 5 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | Planificado
12 | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | Desarrollo CRUD de planes de suscripción (backend) |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 4 | 5 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | Planificado
13 | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | Desarrollo de interfaz de gestión de planes (frontend) |  | X |  | Cesar Garrido | Tarea | 5 | 6 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | Planificado
14 | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | Implementación de asignación de suscripción a usuario |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 5 | 6 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | Planificado
15 | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | Pruebas unitarias del módulo de planes |  | X |  | Thiare Gomez | Tarea | 6 | 6 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | Planificado
16 | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | Hito: Incremento 2 validado |  | X |  | Todo el equipo | Hito | 6 | 6 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | Planificado | [5 empty] | ◆
17 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Diseño UX/UI del flujo de checkout |  | X |  | Thiare Gomez | Tarea | 7 | 7 | 1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | Planificado
18 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Desarrollo del flujo de checkout (plan y datos de pago) |  | X |  | Cesar Garrido | Tarea | 7 | 8 | 2 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | Planificado
19 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Validación de formularios y reglas de negocio |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 7 | 8 | 2 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | Planificado
20 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Integración de checkout con módulo de suscripciones |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 8 | 9 | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-15 | Planificado
21 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Mockups y prototipo navegable de checkout |  | X |  | Thiare Gomez | Tarea | 8 | 9 | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-15 | Planificado
22 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Pruebas end-to-end del flujo de checkout |  | X |  | Todo el equipo | Tarea | 9 | 9 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | Planificado
23 | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | Hito: Incremento 3 validado |  | X |  | Todo el equipo | Hito | 9 | 9 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | Planificado | [8 empty] | ◆
24 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Configuración de cuenta sandbox Stripe |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 10 | 10 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | Planificado
25 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Integración API Stripe (checkout session y webhooks) |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 10 | 11 | 2 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | Planificado
26 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Manejo de estados de pago (pendiente, aprobado, rechazado) |  | X |  | Cesar Garrido | Tarea | 11 | 12 | 2 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | Planificado
27 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Confirmación de pago y activación automática de suscripción |  | X |  | Sebastian Araya | Tarea | 12 | 12 | 1 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | Planificado
28 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Notificaciones al usuario (correo y confirmación en pantalla) |  | X |  | Cesar Garrido | Tarea | 12 | 13 | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | Planificado
29 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Pruebas de integración con pasarela (casos exito y error) |  | X |  | Todo el equipo | Tarea | 13 | 13 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | Planificado
30 | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | Hito: Incremento 4 validado |  | X |  | Todo el equipo | Hito | 13 | 13 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | Planificado | [12 empty] | ◆
31 | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | Pruebas integrales del sistema (regresión) |  | X |  | Todo el equipo | Tarea | 14 | 14 | 1 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | Planificado
32 | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | Corrección de observaciones y ajustes finales |  | X |  | Todo el equipo | Tarea | 14 | 15 | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | Planificado
33 | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | Elaboración de manual de usuario y documentación técnica |  | X |  | Thiare Gomez | Tarea | 15 | 15 | 1 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | Planificado
34 | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | Preparación de evidencias y respaldo del proyecto |  | X |  | Cesar Garrido | Tarea | 15 | 16 | 2 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | Planificado
35 | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | Validación final con empresa colaboradora (Alloxentric) |  | X |  | Todo el equipo | Tarea | 16 | 16 | 1 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | Planificado
36 | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | Hito: Incremento 5 validado |  | X |  | Todo el equipo | Hito | 16 | 16 | 1 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | Planificado | [15 empty] | ◆
37 | Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | Elaboración del informe final |  |  | X | Thiare Gomez | Tarea | 17 | 17 | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | Planificado
38 | Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | Redacción de conclusiones y reflexiones individuales |  |  | X | Todo el equipo | Tarea | 17 | 17 | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | Planificado
39 | Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | Ensayo de presentación final del Proyecto |  |  | X | Todo el equipo | Tarea | 17 | 18 | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | Planificado
40 | Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | Hito: entrega Informe Final |  |  | X | Todo el equipo | Hito | 18 | 18 | 1 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | Planificado | [17 empty] | ◆
41 | Fase 3: Cierre Proyecto(S17-S18) | Hito: presentación Final |  |  | X | Todo el equipo | Hito | 18 | 18 | 1 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | Planificado | [17 empty] | ◆
42 | Gestión Transversal (S1-S18) | Actas de reunión y control de avance semanal | X | X | X | Todo el equipo | Tarea | 1 | 18 | 18 | 2026-08-14 | 2026-12-17 | En curso
43 | Gestión Transversal (S1-S18) | Reuniones de seguimiento | X | X | X | Todo el equipo | Tarea | 1 | 18 | 18 | 2026-08-14 | 2026-12-17 | En curso
44 | Gestión Transversal (S1-S18) | Gestión de riesgos y control de cambios | X | X | X | Thiare Gomez | Tarea | 1 | 18 | 18 | 2026-08-14 | 2026-12-17 | En curso
Leyenda: |  | Completado |  |  | En curso |  |  | Planificado |  |  | ◆ Hito / entregable
Formulas:
Fecha Inicio = B3+([Sem. Inicio]-1)*7
Fecha Fin = B3+([Sem. Fin])*7-1

## Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo del Cronograma
Duracion total planificada: 18 semanas ¦ Metodologia: incremental (5 incrementos) + cierre institucional
Semana actual |  | Duracion total (semanas) |  | Hitos totales |  | % avance global (tareas)
4 |  | 18 |  | 8 |  | 22.22%
Fase / Incremento | Sem. Inicio | Sem. Fin | Duracion (sem) | N° Tareas | N° Hitos | % Avance
Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0%
Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0%
Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0%
Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0%
Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | 14 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0%
Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | 17 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0%
Gestión Transversal (S1-S18) | 1 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0%

## Hitos
Hitos y Entregables del Proyecto
ID | Hito / Entregable | Fase | Semana | Fecha estimada
| Selección y definición del proyecto APT (Aprueba Administración) | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | S2 | 2026-08-21
| Entrega de contenido completo del proyecto por parte de la empresa | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | S3 | 2026-08-28
| Asignación del módulo: pasarela de pago y suscripción | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | S3 | 2026-08-31
7 | Hito: entrega Documentación Formal / Plan de Proyecto | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | S3 | 2026-09-03
10 | Hito: presentación inicial | Incremento 1: Levantamiento y Diseño (S1-S4) | S4 | 2026-09-10
16 | Hito: Incremento 2 validado | Incremento 2: Gestión de Planes y Suscripciones (S4-S6) | S6 | 2026-09-24
23 | Hito: Incremento 3 validado | Incremento 3: Checkout y Suscripción (S7-S9) | S9 | 2026-10-15
30 | Hito: Incremento 4 validado | Incremento 4: Integración Pasarela de Pago - Stripe (S10-S13) | S13 | 2026-11-12
36 | Hito: Incremento 5 validado | Incremento 5: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega (S14-S16) | S16 | 2026-12-03
40 | Hito: entrega Informe Final | Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | S18 | 2026-12-17
41 | Hito: presentacion Final | Fase 3: Cierre Proyecto (S17-S18) | S18 | 2026-12-17

## Descripcion Actividades
Descripcion de Actividades
Describe en detalle cada actividad presentada en la Carta Gantt, indicando a que Fase(s) del proyecto pertenece.
ID | Actividad | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Descripcion
1 | Primera reunión con la empresa colaboradora (Alloxentric) - kickoff | X |  |  | Reunión inicial con la empresa colaboradora Alloxentric y el docente guía para presentar al equipo, validar expectativas y acordar la modalidad de trabajo del capstone.
2 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, diagrama de actividad | X |  |  | Recopilación y documentación de los requerimientos funcionales (que debe hacer el sistema) y no funcionales (seguridad, usabilidad, rendimiento) del modulo de pasarela de pago y suscripcion, además d elas historias de usuario y diagramas de actividad
3 | Análisis de la plataforma "Aprueba Administracion" existente | X |  |  | Revision de la plataforma "Aprueba Administracion" ya existente para identificar sus modulos actuales, tecnologias utilizadas y puntos de integracion con el nuevo modulo.
4 | Definicion de alcance, objetivos, mockups inicial, planificación (EDT y Carta Gantt), actas de reuniones, estados de avance y resolución de conflictos | X |  |  | Toda la documentación formal, definición formal del alcance del proyecto, los objetivos general y especificos, y elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), la Carta Gantt, actas de reuniones, estados de avance y resolución de conflictos.
5 | Diseño del modelo de datos y de clases: planes, suscripciones y usuarios + Documentación stakeholder's | X |  |  | Diseño del modelo de datos (entidades y relaciones) para planes de suscripcion, suscripciones activas y usuarios de la plataforma, diagrama de clases y documentación de stakeholder's
6 | Elaboración de Documentación Formal / Plan de Proyecto | X |  |  | Redacción del documento formal del proyecto (Plan de Proyecto APT), que consolida contexto, objetivos, alcance, metodologia y planificación.
7 | Hito: entrega Documentación Formal / Plan de Proyecto | X |  |  | Hito de control: entrega oficial de la Documentacion Formal y el Plan de Proyecto.
8 | Elaboración Informe Fase 1 | X |  |  | Elaboración del Informe Fase 1, que documenta el avance conceptual y metodológico del proyecto.
9 | Preparacion y ensayo presentacion Sumativa Fase 1 | X |  |  | Ensayo grupal de la presentación inicial, repartiendo tiempos y contenidos entre los integrantes.
10 | Hito: presentacion Sumativa Fase 1 (heteroevaluacion, 20%) | X |  |  | Hito de evaluación: presentación inicial oral de 15 minutos
11 | Diseño de la arquitectura (módulo pago y suscripción) |  | X |  | Diseño de la arquitectura de la solución: componentes de backend, frontend, base de datos y su interacción con la pasarela de pago externa.
12 | Desarrollo CRUD de planes de suscripción (backend) |  | X |  | Desarrollo de las operaciones de backend (crear, leer, actualizar, eliminar) para la gestión de planes de suscripción.
13 | Desarrollo de interfaz de gestión de planes (frontend) |  | X |  | Construcción de la interfaz que permite a un administrador crear, editar y visualizar los planes de suscripción disponibles.
14 | Implementación de asignación de suscripción a usuario |  | X |  | Implementación de la lógica que asocia un plan de suscripción a un usuario específico de la plataforma.
15 | Pruebas unitarias del modulo de planes |  | X |  | Ejecución de pruebas unitarias sobre las funciones del módulo de planes para verificar su correcto funcionamiento.
16 | Hito: Incremento 2 validado |  | X |  | Hito de control: validación interna del Incremento 2 (gestion de planes y suscripciones) antes de avanzar al siguiente incremento.
17 | Diseño UX/UI del flujo de checkout |  | X |  | Diseño de la experiencia e interfaz de usuario (UX/UI) del flujo de checkout, priorizando claridad y facilidad de uso.
18 | Desarrollo del flujo de checkout (plan y datos de pago) |  | X |  | Desarrollo del flujo de checkout, incluyendo la selección del plan y el ingreso de los datos de pago.
19 | Validación de formularios y reglas de negocio |  | X |  | Implementación de validaciones de formulario y reglas de negocio (campos obligatorios, formatos validos) en el flujo de compra.
20 | Integración de checkout con módulo de suscripciones |  | X |  | Integración del flujo de checkout con el módulo de gestión de suscripciones desarrollado en el Incremento 2.
21 | Mockups y prototipo navegable de checkout |  | X |  | Elaboración de mockups y un prototipo navegable del checkout para validar la experiencia de usuario antes de programarlo.
22 | Pruebas end-to-end del flujo de checkout |  | X |  | Pruebas end-to-end del flujo completo de checkout, simulando el recorrido real de un usuario.
23 | Hito: Incremento 3 validado |  | X |  | Hito de control: validación interna del Incremento 3 (checkout y suscripción).
24 | Configuración de cuenta sandbox Stripe |  | X |  | Creación y configuración de una cuenta de prueba (sandbox) en Stripe para el desarrollo y pruebas de la integración de pagos.
25 | Integración API Stripe (checkout session y webhooks) |  | X |  | Integración de la API de Stripe, incluyendo la creación de sesiones de checkout y la configuración de webhooks para recibir eventos de pago.
26 | Manejo de estados de pago (pendiente, aprobado, rechazado) |  | X |  | Implementación del manejo de los distintos estados de una transacción de pago: pendiente, aprobado y rechazado.
27 | Confirmación de pago y activacion automática de suscripción |  | X |  | Desarrollo de la lógica que confirma un pago exitoso y activa automáticamente la suscripción correspondiente del usuario.
28 | Notificaciones al usuario (correo y confirmacion en pantalla) |  | X |  | Implementación de notificaciones al usuario (correo electrónico y en pantalla) para confirmar el resultado de su pago.
29 | Pruebas de integracion con pasarela (casos éxito y error) |  | X |  | Pruebas de integración con la pasarela de pago, cubriendo casos de exito y de error o rechazo.
30 | Hito: Incremento 4 validado |  | X |  | Hito de control: validación interna del Incremento 4 (integración con la pasarela de pago Stripe).
31 | Pruebas integrales del sistema (regresión) |  | X |  | Ejecución de pruebas integrales (de regresión) sobre todo el sistema para asegurar que los módulos desarrollados funcionan correctamente en conjunto.
32 | Corrección de observaciones y ajustes finales |  | X |  | Corrección de observaciones detectadas en las pruebas y ajustes finales de funcionalidad y diseño.
33 | Elaboración de manual de usuario y documentación técnica |  | X |  | Redacción del manual de usuario y de la documentación tecnica del modulo desarrollado.
34 | Preparación de evidencias y respaldo del proyecto |  | X |  | Recopilación de evidencias del trabajo realizado (capturas, documentos, registros) y respaldo del proyecto.
35 | Validación final con empresa colaboradora (Alloxentric) |  | X |  | Validación final del modulo junto a la empresa colaboradora Alloxentric, recogiendo su retroalimentación.
36 | Hito: Incremento 5 validado |  | X |  | Hito de control: validación del Incremento 5 Final validado.
37 | Elaboracion del informe final |  |  | X | Elaboración del informe final del proyecto, consolidando el desarrollo de ingeniería realizado durante todo el semestre.
38 | Redaccion de conclusiones y reflexiones individuales |  |  | X | Redacción de las conclusiones y reflexiones individuales de cada integrante del equipo.
39 | Ensayo de presentacion final |  |  | X | Ensayo de la presentación grupal Final
40 | Hito: entrega Informe Final |  |  | X | Hito de entrega: envio del Informe Final del proyecto en el formato y plazo establecidos.
41 | Hito: presentación Final |  |  | X | Hito de evaluacion: presentación oral final del proyecto.
42 | Actas de reunion y control de avance semanal | X | X | X | Elaboración semanal de actas de reunión y registro del estado de avance del proyecto durante todo el semestre.
43 | Reuniones de seguimiento | X | X | X | Reuniones periodicas de seguimiento con el equipo, el docente guia y con la empresa para reportar avances, resolver dudas o conflictos.
44 | Gestion de riesgos y control de cambios | X | X | X | Identificación, seguimiento y gestión de riesgos del proyecto, junto con el control de cambios de alcance o planificación.