Estados de Avance

Proyecto Aprueba Administración

Proyecto: Aprueba Administración - Módulo de pasarela de pago y suscripción

Asignatura: Capstone (PTY4614 - 004D)

Institución: Duoc UC - Escuela de Informática y telecomunicaciones

Empresa/Contraparte: Alloxentric

Metodología documentada: desarrollo incremental

Consolida: Thiare Gómez

Reporta: cada integrante sobre su parte

Cada integrante deberá registrar su avance antes de la reunión semanal. Posteriormente, el integrante responsable de consolidar la información reunirá los avances de todo el equipo, elaborará el estado correspondiente a la semana y lo dejará finalizado el mismo día de la reunión. Los campos indicados con “…” deberán completarse con información real de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Este documento permitirá mantener un registro continuo del trabajo realizado y servirá como evidencia del avance del equipo durante las 18 semanas del proyecto.

## 1. Marco de seguimiento

### Fases de la asignatura

| Fase | Semanas | Objetivo | Hito evaluado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición del Proyecto APT | 1 a 4 | Definir problema, alcance, requisitos y planificación | Presentación inicial semana 4 (, presentación grupal de 15 min) |
| Fase 2: Desarrollo | 5 a 16 | Construcción incremental y documentación técnica | Según guía |
| Fase 3: Cierre | 17 y 18 | Consolidación, informe final y presentación | Según guía |

### Incrementos definidos para el módulo de pago

El módulo se documenta en incrementos, cada uno con valor entregable por sí mismo:

| Incremento | Contenido | Fase objetivo |
| --- | --- | --- |
| I1 Levantamiento de información y modelo base | Documentación del módulo: requerimientos IEEE 830 e historias de usuario, casos de uso, stakeholders, diagrama de clases, diagramas de actividad, modelo de base de datos, mockups, documentación formal, plan del proyecto | Fase 1 |
| I2 Gestión de planes | Revisión funcional del constructor de planes, frontend y backend, crear, editar y eliminar planes, límites de uso y badges por acción | Fase 2 |
| I3 Checkout y suscripción | Flujo completo de checkout en modo simulado, creación de sesión, confirmación, activación de la suscripción y generación de factura | Fase 2 |
| I4 Integración con Stripe | Reemplazo de la simulación por integración real, sincronización de precios, checkout vía SDK de Stripe y validación de firma del webhook | Fase 2 |
| I5 Cierre, pruebas y entrega | Pruebas del flujo completo (creación de plan, cambio de precio, suscripción, pago y factura), consolidación y entrega final | Fase 3 |

### Semáforo de estado

| ## Estado | ## Criterio |
| --- | --- |
| En regla | ## Avanza según lo planificado |
| En riesgo | ## Hay atraso o dependencia sin resolver, pero es recuperable en la semana |
| Crítico | ## Compromete un hito evaluado; requiere replanificación o escalamiento |
| No iniciado | ## Aún no corresponde según la planificación |

## 2. Plantilla (copiar para cada semana)

Modelo de estado de avance. Cada semana se duplica este bloque completo dentro de la sección "Estados de avance registrados", se reemplaza NN por el número correlativo y se completan los campos.

### EA - NN - Semana “N” (“DD-MM” al “DD-MM”)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fase | “Fase N” |
| Incremento en curso | “IN - nombre” |
| Estado general | “En regla / En riesgo / Crítico” |
| Acta asociada | “ACTA-NN” |

Avance por integrante

| Integrante | Comprometido para esta semana | Realizado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | “…” | “…” | “En regla” |
| César Garrido | “…” | “…” | “En regla” |
| Thiare Gómez | “…” | “…” | “En regla” |

Dificultades y bloqueos

| Dificultad | Impacto | Acción tomada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| “…” | “Bajo / Medio / Alto” | “…” | “Nombre” |

Compromisos para la próxima semana

| Integrante | Compromiso | Fecha |
| --- | --- | --- |
| “Nombre” | “…” | “DD-MM” |

Evidencias: “archivos, capturas, enlaces”

## 3. Estados de avance registrados

Orden cronológico inverso: la semana más reciente queda primero.

### EA - 01 - Semana 4 (07-09 al 10-09)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fase | Fase 1 |
| Incremento en curso | IN 1 Levantamiento de información y modelo base |
| Estado general | ## En riesgo |
| Acta asociada | ACTA-01 |

Avance por integrante

| Integrante | Comprometido para esta semana | Realizado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Requerimientos IEEE 830/HU, casos de uso, diagrama de actividad | Documento de requerimientos e historias de usuario revisado. Diagramas de casos de uso elaborados. Diagramas de actividad en elaboración y preparación de su documento de evidencia. | ## En riesgo |
| César Garrido | Diagrama de clases, modelo de base de datos, stakeholders | Diagrama de clases, modelo de base de datos y documentación de stakeholders terminados. | ## En regla |
| Thiare Gómez | Documentación formal. mockups, plan de proyecto (metodología) | Mockup, Documentación formal, plan del proyecto terminados. | ## En regla |

Dificultades y bloqueos

| Dificultad | Impacto | Acción tomada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| La empresa colaboradora (Alloxentric) entregó el contenido completo del proyecto y la asignación del módulo (pasarela de pago y suscripción) recién entre el 28 y el 31 de agosto, lo que retrasó el inicio de la Documentación Formal. | Medio | Se priorizó el levantamiento de la información ya disponible y se ajustó el cronograma del Plan de Proyecto mientras se esperaba la confirmación final de la empresa. | Thiare Gómez |
| No existía una guía de estilo o sistema de diseño formal de Alloxentric para construir los mockups de la vista "Planes y productos". | Bajo | Se diseñaron los mockups tomando como referencia la interfaz ya existente de la plataforma, para mantener consistencia visual con el resto del sistema. | Thiare Gómez |
| El proyecto real con la empresa se gestiona con Scrum (10 sprints semanales), mientras la asignatura exige una metodología incremental para la documentación académica. | Medio | Se reempaquetó el mismo contenido y avance del equipo en 5 incrementos para el Plan de Proyecto, sin alterar la forma de trabajo real acordada con la empresa. | Thiare Gómez |

Compromisos para la próxima semana

| Integrante | Compromiso | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Iniciar Incremento 2: Gestión de planes | 17-09 |
| César Garrido | Iniciar Incremento 2: Gestión de planes | 17-09 |
| Thiare Gómez | Iniciar Incremento 2: Gestión de planes | 17-09 |

Evidencias: Carta Gantt del Proyecto , EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), Actas de Reunión, Estados de Avance, Plan de Proyecto, Mockups

## 4. Resumen de avance acumulado

Se actualiza al cerrar cada estado de avance.

| Entregable | Responsable | Estado | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación formal | Thiare Gómez | ## En regla | 10-09-2026 |
| Mockups | Thiare Gómez | ## En regla | 10-09-2026 |
| Plan del proyecto (metodología) | Thiare Gómez | ## En regla | 10-09-2026 |
| Requerimientos IEEE 830 / HU | Sebastián Araya | ## En riesgo | 10-09-2026 |
| Diagrama de casos de uso | Sebastián Araya | ## En riesgo | 10-09-2026 |
| Diagrama de actividad | Sebastián Araya | ## En riesgo | 10-09-2026 |
| Diagrama de clases | César Garrido | ## En regla | 10-09-2026 |
| Modelo de base de datos | César Garrido | ## En regla | 10-09-2026 |
| Documentación de stakeholders | César Garrido | ## En regla | 10-09-2026 |
| Actas de reunión | Compartido | ## En regla | Continuo |
| Estados de avance | Compartido | ## En regla | Continuo |
| Resolución de conflictos | Compartido | ## En regla | Continuo |

## 5. Registro de riesgos del proyecto

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso de la empresa colaboradora (Alloxentric) en entregar definiciones o contenido del módulo | Media | Alto | Ajustar el orden de las tareas que no dependieran de esa entrega mientras se esperaba | Cerrado (la empresa entregó el contenido y asignó el módulo entre el 28 y el 31 de agosto) |
| R2 | Cambios en el modelo de datos compartido con otros subequipos de Aprueba Administración | Media | Alto | Coordinar cualquier cambio compartido antes de implementarlo; versionar el modelo de datos | Vigente |
| R3 | Dificultades técnicas en la integración con la API de Stripe (checkout, webhooks, validación de firma) | Media | Alto | Probar tempranamente en modo sandbox; reservar margen adicional dentro del Incremento 4 | Vigente (Incremento 4 aún no comienza) |
| R4 | Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo | Baja | Medio | Redistribuir tareas entre los demás integrantes; mantener la documentación de avance al día | Vigente |
| R5 | Cambios de alcance o requerimientos de último minuto | Baja | Alto | Congelar el alcance validado por el docente guía, cualquier cambio pasa por control de cambios | Vigente |

## 6. Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-09-2026 | Thiare Gómez | Creación del documento y marco de seguimiento. |
| 1.1 | 09-09-2026 | Thiare Gómez | Registro de Estado de Avance 01 y registro de riesgos. |