Plan de proyecto APT

Aprueba Administración - Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone (PTY4614 - 004D)
Institución: Duoc UC
Fecha: 10/09/2026

Índice

1. Introducción	3

1.1. Contexto general	3

1.2. Problema a resolver	3

1.3. Propósito del plan de proyecto	3

2. Descripción del proyecto	4

2.1. Justificación	4

2.2. Objetivo general	4

2.3. Objetivos específicos	4

2.4. Alcance	4

2.5. Limitaciones y supuestos	5

3. Metodología de desarrollo	5

3.1. Que es la metodología incremental	5

3.2. Porque es adecuada para este proyecto	6

3.3. Cómo se aplicará durante el desarrollo	6

4. Organización del proyecto	6

5. Incrementos	7

6. Cronograma	8

7. Gestión y seguimiento	9

8. Gestión de riesgos	10

8.1. Riesgos identificados	10

8.2. Control de cambios	11

9. Herramientas y recursos	11

10. Criterios de éxito y validación	12

11. Anexos	13

# Introducción

## Contexto general

Aprueba administración es una plataforma freemium (móvil y web) de practica intensiva para estudiantes que rinden exámenes estandarizados de admisión universitaria, con mercado inicial el Chile (PAES, con más de 308.000 inscritos en 2025) y expansión proyectada al Reino Unido (UCAT, LNAT, A-Levels). El alumno accede gratis a un flujo diario de preguntas con desbloqueo progresivo a cambio de sus datos (10 preguntas al registrarse, hasta 20 al completar su perfil), y luego debe suscribirse a un plan de bajo costo (US$1 al mes por una prueba y US$5 al mes por todas las pruebas) para continuar practicando sin restricciones.

## Problema a resolver

El módulo de planes y el flujo de checkout existen hoy en un estado funcional pero simulado, un administrador puede crear y configurar planes, y un alumno puede “suscribirse”, pero no hay una pasarela de pago real detrás, el cobro se simula y se confirma manualmente. Esto impide que la empresa cobre efectivamente a sus usuarios, ajuste precios de forma auditable o mida ingresos reales.

## Propósito del plan de proyecto

Este documento establece como el equipo planificará, organizará, ejecutará, controlará y cerrará el trabajo necesario para validar la gestión de planes ya existente y completar el flujo de pago real, aplicando una metodología de desarrollo incremental. El detalle completo del problema, los objetivos y el alcance del proyecto se desarrolla también en el documento de Documentación formal, aquí se presenta el mínimo contexto necesario para entender la planificación que sigue.

# Descripción del proyecto

## Justificación

El proyecto combina un problema de negocio real el cual es monetizar una plataforma freemium, con un desafío técnico concreto que es integrar una pasarela de pago y gestionar las suscripciones, ambos relevantes para el ejercicio profesional. Se trabaja sobre una base de código real de la empresa Alloxentric, lo que exige respetar un modelo de datos y un contrato de API ya definidos, en lugar de diseñar una solución desde cero.

## Objetivo general

Como objetivo general se busca diseñar, documentar e implementar el módulo de gestión de planes de suscripción y pasarela de pago dentro de la consola de administración de Aprueba, integrando su cobro real a través de Stripe.

## Objetivos específicos

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de pago y suscripción.

- Documentar el modelo de datos y la lógica de negocio ya implementados (gestión de planes, checkout simulado).

- Completar la integración real con Stripe, sincronizando precios y validando pagos vía webhook.

- Entregar documentación de diseño y gestión exigida, aplicando una metodología de desarrollo incremental.

## Alcance

Este proyecto no abarca la aplicación del alumno en su totalidad, ni el resto de los módulos de Aprueba Administración (Resumen, Sponsors, Operativa, Usuarios y soporte, Tutores, Contenido). Se limita a:

- La vista de “Planes y productos” de la consola de administración: creación, edición y eliminación de planes, límites de uso y badges por acción.

- El flujo de checkout y suscripción del alumno: creación de sesión de pago, confirmación, activación de la suscripción y generación de factura.

- La integración con Stripe para la sincronización de precios y el procesamiento real de pagos.

Quedan fuera del alcance: la moderación de contenido, la gestión de sponsors, el monitoreo operativo de la infraestructura y el marketplace de tutores, por corresponder a otros subequipos del proyecto Aprueba Administración.

## Limitaciones y supuestos

- Limitaciones:

  - El equipo trabaja sobre una arquitectura, modelo de datos y contrato de API ya definidos

  - La integración con stripe se implementa y valida en modo de prueba (test mode), no en producción

- Supuestos:

  - Se mantiene acceso al código y documentación del proyecto durante todo el semestre.

  - Cualquier cambio al modelo de datos compartido se coordina con el resto del equipo de Aprueba Administración.

# Metodología de desarrollo

## Que es la metodología incremental

El desarrollo incremental construye el sistema dividiéndolo en partes funcionales llamadas incrementos, cada uno se analiza, diseña, implementa y prueba antes de integrarse a lo ya construido, entregando una versión del sistema cada vez más completa.

## Porque es adecuada para este proyecto

Parte de la funcionalidad de este módulo (gestión de planes, checkout simulado) ya existe y funciona, mientras que otra parte (la integración con Stripe) es trabajo nuevo con mayor incertidumbre técnica. La metodología incremental permite validar y documentar primero lo que ya funciona, y aislar el trabajo nuevo y más incierto en incrementos posteriores, sin bloquear el avance del resto del módulo.

Nota de contexto: En la empresa, este mismo trabajo se organiza con Scrum con 10 sprints semanales. Este plan reutiliza ese contenido pero lo reempaqueta en incrementos.

## Cómo se aplicará durante el desarrollo

El proyecto se divide en cinco incrementos (sección 5), cada uno con su propio ciclo de análisis, diseño, desarrollo (cuando corresponda) y pruebas. Un incremento no se da por cerrado hasta cumplir su entregable demostrable, solo entonces el equipo avanza al siguiente, que se construye sobre el anterior sin modificar su comportamiento ya validado.

# Organización del proyecto

En la siguiente tabla se visualiza la organización que tendrá el equipo:

| Responsable | Enfoque |
| --- | --- |
| Sebastián Araya | Requisitos y validación funcional |
| César Garrido | Diseño técnico y datos |
| Thiare Gómez | Gestión, documentación formal y mockups |

# Incrementos

A continuación se detallan los 5 incrementos del proyecto y sus tareas principales (ver Anexo B: EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)), con la representación gráfica de esta misma descomposición).

- Incremento 1: Levantamiento de información y modelo base

  - Objetivo: entender y documentar lo que ya existe, dejando la base de análisis, diseño y gestión sobre la que se apoyan los incrementos siguientes.

    - Documento Requerimientos funcionales y no funcionales IEEE 830 e Historias de usuario.

    - Diagramas de casos de uso

    - Documentación de stakeholders

    - Diagrama de clases

    - Diagramas de actividad

    - Modelo de base de datos

    - Mockups

    - Documentación formal

    - Plan de proyecto (metodología).

    - Actas de reunión.

    - Estados de avance

    - Resolución de conflictos

  - Entregable demostrable: todos los documentos anteriores, revisados y validados por el equipo.

- Incremento 2: Gestión de planes

  - Objetivo: dejar validado el constructor de plan ya existente.

    - Revisión funcional del constructor de planes (frontend y backend): crear, editar y eliminar planes, límites, badges por acción

  - Entregable demostrable: vista de planes documentada y probada, con mockups.

- Incremento 3: Checkout y suscripción

  - Objetivo: documentar y validar el flujo de suscripción

    - Flujo completo de checkout: creación de sesión, confirmación, activación de suscripción, generación de factura

  - Entregable demostrable: Código de flujo de checkout, funcionando y documentado en modo simulado.

- Incremento 4: Integración con Stripe

  - Objetivo: reemplazar la simulación por una integración real.

    - Sincronización de precios de planes con Stripe.

    - Checkout real vía SDK de Stripe y validación de firma del webhook.

  - Entregable demostrable: cobro real (en modo test de Stripe) de punta a punta.

- Incremento 5: Cierre, pruebas y entrega

  - Objetivo: consolidar el proyecto y entregar

    - Pruebas de flujo completo (Creación de plan, cambio de precio, suscripción, pago, factura)

  - Entregable demostrable: módulo de pago y suscripción completo, documentado y probado.

# Cronograma

Ajustado a 5 meses proyectados del semestre (18 semanas Agosto-Diciembre)

| Incremento | Semanas | Mes aproximado |
| --- | --- | --- |
| 1-. Levantamiento de información y modelo base | 1-4 | Agosto-Septiembre |
| 2-. Gestión de planes | 4-6 | Septiembre |
| 3-. Checkout y suscripción | 7-9 | Septiembre-Octubre |
| 4-. Integración con Stripe | 10-13 | Octubre-Noviembre |
| 5-. Cierre, pruebas y entrega | 14-18 | Noviembre-Diciembre |

Los documentos de gestión (actas de reunión, estados de avance) corren en paralelo durante las 18 semanas, no solo al final de cada incremento.

La planificación detallada del proyecto se presenta mediante una Carta Gantt, la cual permite visualizar la distribución de los cinco incrementos, las actividades principales y su duración durante las 18 semanas estimadas de desarrollo. Esta planificación considera la ejecución progresiva de cada incremento y el desarrollo paralelo de las actividades de gestión y seguimiento del proyecto. La Carta Gantt completa se encuentra disponible en la sección de anexos como Anexo A: Carta Gantt del Proyecto

# Gestión y seguimiento

El equipo mantiene un ciclo de seguimiento continuo durante los 5 incrementos, transversal al avance técnico:

- Reuniones de seguimiento con el docente guía: periódicas, para reportar avances, resolver dudas y validar que el trabajo del subequipo esté alineado con lo exigido por la asignatura.

- Reuniones con la empresa colaboradora (Alloxentric): convocadas cuando se necesite validar requerimientos, contenido del módulo o revisar avances del flujo de pago y suscripción, además de la reunión de kickoff ya realizada.

- Actas de reunión: se registra cada reunión (fecha, asistentes, acuerdos y pendientes), tanto con el docente guía como internas del equipo.

- Estado de avance semanal: al cierre de cada semana se actualiza el estado de las tareas de la Carta Gantt (planificado / en curso / completado), de forma que cualquier atraso se detecte antes de que afecte al incremento siguiente.

Esta gestión y seguimiento corre en paralelo a los 5 incrementos, no solo al final de cada uno, y corresponde a la actividad transversal ya considerada en la Carta Gantt del proyecto.

# Gestión de riesgos

# Riesgos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso de la empresa colaboradora en entregar definiciones o contenido del módulo | Media | Alto | Comunicación proactiva con Alloxentric; ajustar el orden de las tareas que no dependan de esa entrega mientras se espera |
| Cambios en el modelo de datos compartido con otros subequipos de Aprueba Administración | Media | Alto | Coordinar cualquier cambio compartido antes de implementarlo; versionar el modelo de datos |
| Dificultades técnicas en la integración con la API de Stripe (checkout, webhooks, validación de firma) | Media | Alto | Probar tempranamente en modo sandbox; reservar margen adicional dentro del Incremento 4 |
| Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo | Baja | Medio | Redistribuir tareas entre los demás integrantes; mantener la documentación de avance al día para no depender de una sola persona |
| Cambios de alcance o requerimientos de último minuto | Baja | Alto | Congelar el alcance definido en la sección 2.4 una vez validado por el docente guía; cualquier cambio pasa por control de cambios |

# Control de cambios

Toda modificación al alcance, al cronograma o al modelo de datos definido en este plan se propone y discute primero en equipo, se documenta en un acta de reunión y se comunica al docente guía antes de implementarse. Ningún cambio se aplica directamente sobre el código o la documentación sin pasar por este registro.

# Herramientas y recursos

| Área | Herramienta / recurso |
| --- | --- |
| Control de versiones | Git, sobre el repositorio ya existente del proyecto Aprueba |
| Frontend | React 18 + Vite + React Router |
| Backend | Node.js + Express, con Firebase Admin SDK / Firestore |
| Autenticación | JWT + MFA (ya implementados en la plataforma) |
| Pasarela de pago | Stripe, en modo de prueba (sandbox) |
| Gestión de tareas y seguimiento | Tablero de tareas del equipo y la Carta Gantt del proyecto |
| Documentación | Procesador de texto y planillas de cálculo para los entregables formales (Documentación Formal, Plan de Proyecto, EDT, Carta Gantt) |
| Comunicación | Correo institucional y videollamada para las reuniones de seguimiento |

# Criterios de éxito y validación

Un incremento se da por exitoso cuando cumple el entregable demostrable definido para él en la sección 5. A nivel de proyecto, el módulo de pago y suscripción se considera completo cuando:

- El flujo de checkout y suscripción funciona de punta a punta, incluyendo el cobro real en modo test de Stripe (Incremento 4).

- Las pruebas del flujo completo (creación de plan, cambio de precio, suscripción, pago, factura) no presentan errores (Incremento 5).

- La empresa colaboradora Alloxentric valida el resultado final del módulo.

- La documentación de diseño y gestión exigida (requerimientos IEEE 830, diagramas, modelo de datos, mockups, documentación formal, plan de proyecto, EDT y Carta Gantt) está completa y fue revisada por el equipo.

- El docente guía aprueba el avance conforme a la rúbrica de evaluación de cada fase de la asignatura.

# Anexos

Anexo A: Carta Gantt del Proyecto

Con el detalle semana a semana de las 18 semanas del proyecto (Fase 1, Fase 2, Fase 3 con los 5 incrementos y gestión transversal)

Anexo B: EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

Con la representación gráfica del desglose de los 5 incrementos y sus tareas, resumido en la sección 5.

Anexo C: Actas de Reunión

Con el detalle de las reuniones semanales.

Anexo D: Estados de Avance

Con el detalle de los avances del equipo de trabajo.