## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobación interna del equipo | Fecha
1.0 | César Garrido |  |  |  | Sebastián Araya |  |  | Sebastián Araya | 2026-09-06
1.1 | César Garrido (autor original) |  |  |  | Thiare Gómez |  |  | Pendiente | 2026-10-27
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
N/A | Aprueba Admin: Módulo de Pasarela de Pago y Suscripción | [6 empty] | AA-PPS
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Alloxentric (organización dueña del proyecto) |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Seguir los lineamientos definidos por Alloxentric y mantener alineado el desarrollo de los módulos con los objetivos y requerimientos establecidos para Aprueba.
Contraparte de Alloxentric (persona) |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Coordinar reuniones, validar requerimientos y entregables, y consultar la aprobación o viabilidad de cambios que afecten al proyecto.
Profesor guía de CAPSTONE |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reportar avances periódicos, resolver dudas metodológicas y de alcance, y solicitar orientación ante dificultades que puedan afectar el desarrollo o los entregables del proyecto.
Profesora enlace con Alloxentric |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Mantener una coordinación continua para facilitar la comunicación con Alloxentric, el acceso a recursos y archivos del proyecto, y la resolución de necesidades relacionadas con la vinculación entre los equipos y la empresa.
Otros equipos CAPSTONE de Aprueba |  |  |  | XD |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Mantener comunicación sobre avances y cambios relevantes, coordinar puntos de integración y compartir información necesaria para evitar incompatibilidad o conflictos entre los distintos módulos de Aprueba.
Estudiantes / usuarios finales | X |  | D |  |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Monitorear sus necesidades como potenciales usuarios del sistema e incorporarlos en instancias de validación o pruebas cuando estas sean planificadas, considerando su retroalimentación para futuras mejoras.
LEYENDA
Lista de interesados
Alloxentric (organización dueña del proyecto)
Contraparte de Alloxentric (persona)
Profesor guía de CAPSTONE
Profesora enlace con Alloxentric
Otros equipos CAPSTONE de Aprueba
Estudiantes / usuarios finales
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo