## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1.0 | César Garrido |  |  |  | Sebastián Araya |  |  | Sebastián Araya | 2026-09-06
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
N/A | Aprueba Admin: Módulo de Pasarela de Pago y Suscripción | [6 empty] | AA-PPS
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Alloxentric (organización dueña del proyecto) |  |  |  | XD |  | A | B | MANTENER SATISFECHO | Seguir los lineamientos definidos por Alloxentric y mantener alineado el desarrollo de los módulos con los objetivos y requerimientos establecidos para Aprueba.
Contraparte de Alloxentric (persona) |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Coordinar reuniones, validar requerimientos y entregables, y consultar la aprobación o viabilidad de cambios que afecten al proyecto.
Profesor guía de CAPSTONE |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reportar avances periódicos, resolver dudas metodológicas y de alcance, y solicitar orientación ante dificultades que puedan afectar el desarrollo o los entregables del proyecto.
Profesora enlace con Alloxentric |  |  |  | XD |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Mantener una coordinación continua para facilitar la comunicación con Alloxentric, el acceso a recursos y archivos del proyecto, y la resolución de necesidades relacionadas con la vinculación entre los equipos y la empresa.
Otros equipos CAPSTONE de Aprueba |  |  |  | XD |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Mantener comunicación sobre avances y cambios relevantes, coordinar puntos de integración y compartir información necesaria para evitar incompatibilidad o conflictos entre los distintos módulos de Aprueba.
Estudiantes / usuarios finales | X |  | D |  |  | B | B | MONITOREAR POR SI CAMBIA DE ESTADO | Monitorear sus necesidades como potenciales usuarios del sistema e incorporarlos en instancias de validación o pruebas cuando estas sean planificadas, considerando su retroalimentación para futuras mejoras.
Interesado 7
Interesado 8
Interesado 9
Interesado 10
LEYENDA
Lista de interesados
Alloxentric (organización dueña del proyecto)
Contraparte de Alloxentric (persona)
Profesor guía de CAPSTONE
Profesora enlace con Alloxentric
Otros equipos CAPSTONE de Aprueba
Estudiantes / usuarios finales
Interesado 7
Interesado 8
Interesado 9
Interesado 10
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales